## 计划与资源排期
分类 | 功能调整点 | 前置条件 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态 | 备注(交付物覆盖) | 业务影响范围
天翼云迁移 | 北京5资源迁移华北AZ1 |  | 1.协同天翼云明确资源迁移范围 2.北京5机器相关机器全部迁移到AZ1 3.中间件、网络资源开通的时间点、时间段：需要加到整体计划里面 |  | 2025-04-21 |  |  | 天翼云 | 未开始 | 1.双活整体方案设计文档.doc 2.数据迁移方案.docx 3.数据迁移计划排期.excel
方案整理 | 整体双中心双活计划 |  | 1.完成整体建设计划编写： * 天翼云云上资源申请联调方案（Redis、Es、RabbitMQ、NFS） * 数据迁移方案计划与任务拆分 * 切换与双活运行方案计划与任务拆分等 | 2025-03-24 |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 进行中
| 整体双中心双活计划 |  | 1.完成建设计划内部评审与讨论 2.相关研发、测试、实施人力资源协调 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 进行中
| 详细方案设计 |  | 1.完成现场双活中心部署方案详细方案设计 2.完成华北AZ1部署视图、云上中间件部署设计 3.完成华北AZ2双活部署规划设计与任务拆分 4.完成AZ1与AZ2组网方案、切换方案设计 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始 | 1.双活网络架构图.eddx 2.双活服务部署图.eddx
方案评审 | 详细方案评审与优化 | 4 | 1.双活中心部署方案详细方案设计评审与讨论 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始 | 1.双活整体方案设计文档（评审更新）.doc
| 详细方案评审与优化 | 4 | 1.华北AZ1部署视图、云上中间件部署评审与讨论 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
| 详细方案评审与优化 | 4 | 1.完成华北AZ2双活应用部署规划评审与讨论 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
| 详细方案评审与优化 | 4 | 1.完成AZ1与AZ2组网方案、切换方案评审 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 |  | 1.持续性任务：跟踪整体建设方案、进度 |  |  |  | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
资源评估与申请 | AZ2应用服务 AZ1与AZ2中间件规划 | 2、3 | 1.AZ1与AZ2公用中间件（Redis、Es、RabbitMQ、NFS）等资源需求评估、申请 2.AZ2双活应用服务资源评估、申请 3.公用中间件数据迁移方案、计划整理 4.公网入口（IM）、天翼云云上ELB负载申请 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始 | 1.网络、机器资源需求清单.excel
网络关系梳理 | 1.根据天翼云迁移后机器网络 2.进行网络关系梳理 | 2、3 | 1.梳理AZ2双活应用对外访问网络关系 2.梳理公用中间件对外访问网络关系 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
产品改造 | IM适配MQ改造 | 2、3 | 1.IM产品改造MQ适配天翼云云上MQ方案输出 |  |  | 10 | IM研测 | 讯飞 | 未开始 | 1.应用改造方案.doc 2.应用改造排期清单.excel
| IM适配MQ改造 | 2、3 | 1.IM产品改造MQ适配天翼云云上MQ方案评审 |  |  | 10 | IM研测 | 讯飞 | 未开始
| 产品方案验证 | 13 | 1.IM产品改造MQ代码改造 |  |  | 20 | IM研测 | 讯飞 | 未开始
| 产品方案调整 | 14 | 1.IM产品改造MQ代码测试 |  |  | 20 | IM研测 | 讯飞 | 未开始
语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、天翼云迁移 | 1.北京5迁移到AZ1后拉通 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始 | 1.AZ1拉通功能回归报告.docx
| AICC座席工作台 | 10 | 2.AZ2部署应用服务 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
| AICC座席工作台 | 17 | 3.AZ2拉通测试 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
| 软交换平台、语音机器人导航 | 2、天翼云迁移 | 1.北京5迁移到AZ1后拉通 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
| 软交换平台、语音机器人导航 | 10 | 2.AZ2部署软交换、语音导航应用服务 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
| 软交换平台、语音机器人导航 | 20 | 3.AZ2拉通测试 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
在线系统改造 | IM文字客服、文字客服机器人 | 2、天翼云迁移 | 1.北京5迁移到AZ1后拉通 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
| IM文字客服、文字客服机器人 | 10 | 2.AZ2部署IM以及文字客服应用服务 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
| IM文字客服、文字客服机器人 | 23 | 3.AZ2拉通测试 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
用户权限改造 | UAP | 2、天翼云迁移 | 1.北京5迁移到AZ1后拉通 |  |  | 10 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| UAP | 10 | 2.AZ2部署UAP应用服务 |  |  | 10 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| UAP | 36 | 3.AZ2拉通测试 |  |  | 10 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
单中心应用拉通 | 座席助手AZ1主中心拉通 | 2、天翼云迁移 |  |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| 人工质检AZ1主中心拉通 |  |  |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| 智能质检AZ1主中心拉通 |  |  |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| 数据能力平台AZ1主中心拉通 |  |  |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| 智能外呼AZ1主中心拉通 |  |  |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| AI能力AZ1主中心拉通 |  |  |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
存储系统迁移改造 | 自建MySQ迁移 | 10 | 1.自建MySQL数据迁移到天翼云MySQL |  |  | 10 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始 | 1.迁移后数据检验比对报告.doc
| 自建Minio迁移 | 10 | 1.自建Minio数据迁移到天翼云S3 |  |  | 10 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| 自建ES迁移 | 10 | 1.自建ES数据迁移到天翼云ES 2.版本调整到7.6.2验证：IM、言知、AICC、助手 |  |  | 15 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
| 自建NFS迁移 | 10 | 1.自建NFS数据迁移到天翼云S3 2.NFS迁移到S3改造：智能质检、呼叫平台、AICC、IM |  |  | 20 | 技术支持1 | 讯飞 | 未开始
中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4 | 1.Flume\Zookeeper中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 语音导航研测 | 讯飞 | 未开始
| 天翼云无法上云中间件改造 | 32 | 2.语音机器人适配：Flume\Zookeeper中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 语音导航研测 | 讯飞 | 未开始 | 1.中间件改造方案.doc 2.中间件改造排期清单.excel
| 天翼云无法上云中间件改造 | 33 | 3.语音机器人适配：Flume\Zookeeper中间件双中心测试 |  |  | 10 | 语音导航研测 | 讯飞 | 未开始
| 天翼云无法上云中间件改造 | 34 | 4.语音机器人适配：中间件双中心性能 |  |  | 10 | 语音导航研测 | 讯飞 | 未开始
AZ1主中心环境拉通 | 迁移、拉通应用服务 | 35 | 1.拉通北京5迁移到AZ1的应用环境 2.拉通AZ1的连接前后的应用环境 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始 | 1.AZ2与AZ1功能回归报告.docx
AZ2中心环境拉通 | 搭建、拉通应用服务 | 31 | 1.拉通新搭建AZ2的应用环境 2.拉通AZ2的连接前后的应用环境 |  |  | 9 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
北京5迁移AZ1 | 主中心中心切换 | 37 | 1.主中心从北京5切换到华北AZ1 |  |  | 2 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始 | 1.AZ1业务运行周报.docx | 1.北京5切换到华北AZ1 2.最长存在8小时的业务中断：所有业务不可用
| 主中心中心AZ1运行 | 38 | 1.主中心AZ1正式运行 2.主中心切换后验证，环境调整 |  |  | 9 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
AZ1与AZ2 | 双中心切换运行 | 37 | 1.AZ1\AZ2双中心组网 2.双中心座席负载调整 3.双中心网关路由调整 |  |  | 9 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始 | 1.AZ2业务运行周报.docx | 1.华北AZ1与AZ2组网 2.最长存在8小时的业务中断：语音呼叫平台、语音机器人导航、IM人人客服、文字客服机器人、UAP用户登录双中心不可用
|  | 40 | 1.双中心切换，入口切换为天翼云ELB |  |  | 2 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
|  | 41 | 1.主中心AZ1正式运行 2.主中心切换后验证，环境调整 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始
双中心正式运行 | 正式运行后运维 | 42 | 1.双中心AZ1、AZ2正式运行 |  |  | 10 | 技术支持2 | 讯飞 | 未开始 | 1.双中心运行周报.docx
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 工作量-总计-代办
大类 | 工作量 | 备注
双中心双活 | 480
95号码建设 | 20
灾备更新 | ？
大类 | 工作量 | 备注
天翼云迁移确认 |  | 1.需要进行天翼云迁移完成时间确认 2.配合天翼云进行迁移：例如访问关系梳理
迁移方式 |  | 1.增加验证时间，保证一次完成迁移

## 灾备更新建设计划
大类 | 小类 | 功能调整点 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 | 备注
运营商线路调整 | 中继与网关调整 | 华旗对接生产、灾备线路调整 |  |  | 1 | 依赖双活切换完成的时间
灾备环境更新 | 更新双活最新版本 | 1. UAP 2. aicc坐席工作台 3. 呼叫平台 4. 导航识别引擎 5. 合成引擎 6. 言之和语义引擎 7. 中间件 9. IM |  |  | 10
|  | 1. 数据能力平台 2. 言之和语义引擎 3. 报表服务 |  |  | 10
| 功能验证 | 语音平台基本功能验证 |  |  | 5
网络建设和验证 | 网络建设验证 | 天翼云AZ1、AZ2到厦门机房网络打通、验证 |  |  | 5
大成机房到厦门机房网络打通、验证
兴融机房到厦门机房网络打通、验证
北京职场到厦门机房网络打通、验证
天津职场到厦门机房网络打通、验证
长沙职场到厦门机房网络打通、验证
数据灾备验证 | MYSQL数据库灾备 | 天翼云华北向厦门同步方案编写 |  |  | 3
|  | 天翼云华北向厦门数据同步 |  |  | 5
|  | 数据同步完整性校验 |  |  | 2
| ES灾备 | 天翼云华北向厦门同步方案编写 |  |  | 3
|  | 天翼云华北向厦门数据同步 |  |  | 5
|  | 数据同步完整性校验 |  |  | 2
| MINIO灾备 | 天翼云华北向厦门同步方案编写 |  |  | 3
|  | 天翼云华北向厦门数据同步 |  |  | 5
|  | 数据同步完整性校验 |  |  | 2
| NFS灾备 | 天翼云华北向厦门同步方案编写 |  |  | 3
|  | 天翼云华北向厦门数据同步 |  |  | 5
|  | 数据同步完整性校验 |  |  | 2
灾备演练 | 演练方案输出 | 讯飞根据灾备中心需求输出灾备演练方案 |  |  | 5
| 演练方案评审 | 灾备演练方案评审及修订 |  |  | 3
| 演练 | 灾备切换演练 |  |  | 2
主中心回切演练
Formulas:
结束时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量])

## 验收清单
建设阶段 | 初验内容 | 验收标准
阶段一 | 1.双活整体方案设计文档.doc | 1.文档满足按照项目计划时间2.文档相关建设指标、方案满足项目建设目标
阶段一 | 1.数据迁移方案.docx 2.数据迁移计划排期.excel 3.迁移后数据检验比对报告.doc | 1.数据无丢失
阶段一 | 1.双活网络架构图.eddx 2.网络、机器资源需求清单.excel 3.双活服务部署图.eddx
阶段一 | 1.中间件改造方案.doc 2.中间件改造排期清单.excel
阶段一 | 1.应用改造方案.doc 2.应用改造排期清单.excel
阶段一 | 1.中间件改造适配后，应用功能测试报告.dox 2.中间件改造适配后，应用性能测试报告.dox 3.中间件适配工具包.zip | 1.功能满足项目要求2.性能满足项目要求
阶段二 | 1.应用改造适配后，功能测试报告.doc 2.应用改造适配后，性能测试报告.doc 3.应用版本包.zip | 1.功能满足项目要求2.性能满足项目要求
阶段二 | 1.双中心验证测试报告.doc

## 双中心双活建设计划-初步排期 (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活方案 | 1、完成整体建设计划明确、内部评审 | 2024-05-27 |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案可行性、方案评审 | 1、完成详细方案设计、评审、 2、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 3、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 40 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 |  |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 2、方案评审 |  |  | 20 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 2、方案评审 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 1、方案验证 |  |  | 20 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 1、方案验证 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始 | 补充到1.5人月
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 |  |  |  | 30 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案 |  |  | 60 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 根据实际情况、迁移应用服务、中间件 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 根据实际情况、调整应用服务、中间件部署情况 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 根据双中心情况，试运行单中心 双中心 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 双中心双活建设计划-初步排期-细排 (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 1、完成整体建设计划编写、相关资源协调 | 2024-07-27 |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 2、完成建设计划内部评审、优化调整 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 1、完成详细方案设计 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 2、完成详细方案应用可行性验证 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 3、完成详细方案中间件可行性验证 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案评审 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案修改 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞
讯飞方案设计 | 方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 | 5、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 6、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 60 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 | 1、梳理双中心网络关系 |  |  | 5 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 2、涉及产品改造方案方案评审 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 2、方案评审 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 2、中间件双中心改造 |  |  | 25 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 3、中间件双中心测试 |  |  | 25 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4、中间件双中心性能 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移中间件 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移应用服务 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整应用服务部署 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整中间件部署 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 双中心双活建设计划-初步排期-3个月-备份 (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 1、完成整体建设计划编写、相关资源协调 | 2024-09-02 |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 2、完成建设计划内部评审、优化调整 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 1、完成详细方案设计 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 2、完成详细方案应用可行性验证 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 3、完成详细方案中间件可行性验证 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案评审 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案修改 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞
讯飞方案设计 | 方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 | 5、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 6、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 30 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 | 1、梳理双中心网络关系 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 2、涉及产品改造方案方案评审 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 2、方案评审 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 2、应用功能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 3、应用性能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 2、中间件双中心改造 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 3、中间件双中心测试 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4、中间件双中心性能 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移中间件 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移应用服务 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整应用服务部署 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整中间件部署 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 双中心双活建设计划-初步排期-6个月-old (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 1、完成整体建设计划编写（细化一下）、相关资源协调 | 2025-04-01 |  | 5 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 2、完成建设计划内部评审、优化调整 |  |  | 5 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 1、完成详细方案设计 |  |  | 10 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 2、完成详细方案应用可行性验证 |  |  | 10 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 3、完成详细方案中间件可行性验证 |  |  | 5 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案评审 |  |  | 5 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案修改 |  |  | 10 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 | 5、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 6、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 30 | 整体负责人 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 | 1、梳理双中心网络关系 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 2、涉及产品改造方案方案评审 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 2、方案评审 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 2、应用功能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 3、应用性能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 2、中间件双中心改造 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 3、中间件双中心测试 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4、中间件双中心性能 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移中间件 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移应用服务 |  |  |  | 10 |  |  | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整应用服务部署 |  |  |  | 10 |  |  | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整中间件部署 |  |  |  | 10 |  |  | 未开始
讯飞服务验证 | 讯飞内部双中心双活验证 | 验证双中心功能 | 双中心双活端到端功能验证，确保端到端各产品功能正常 |  |  | 10 |  |  | 未开始
|  | 验证双中心数据 | 观察双中心数据写入和同步是否正常
|  | 压测双中心性能 | 压测双中心端到端性能
试运行 | 双中心双活演练 | 双中心切换演练 | 模拟灾备场景，随机停掉一个中心，观察另一个中心是否运运行正常 |  |  | 10 |  |  | 未开始 | 可调整删减
测试已停掉的中心是否可以正常恢复
模拟灾备场景，随机停掉一个中心的部分应用或中间件， 观察另一个中心的应用或中间件运行是否正常
测试已停掉的应用或中间件是否可以正常恢复
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 | 双中心产品运营工作 |  |  | 20 |  |  | 未开始 | 可调整删减
|  |  | 双中心各组件运行保障 |  |  | 20
双中心服务扩容
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 95号码建设计划-old (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 完成时间 | 负责方 | 状态
线路 | 线路接入 | 新增线路接入北京机房 | 新申请的电信、联通、移动线路接入融通机房 | T | 融通运维 | 🧑🏻‍💻 进行中
测试环境 | 机器人流程配置 | 新增业务测试流程 | 按照平均8个业务流程，1个工作日计算 | T+1 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 新增业务测试流程测试 | 按照平均8个业务流程，1个工作日计算 | T+1 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 业务配置 | 服务号码配置 | 配置新接入95号码的工作时间、提示音等 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 技能组配置 | 配置新接入95号码的服务技能组 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 座席配置 | 配置新接入95号码的服务座席、座席分配策略 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 电话接入测试 | 转人工测试 | 拨打新接入95号码进行业务流程测试 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
生产环境 | 线路联调 | 拨号计划调整 |  | T+5 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路规则编写 |  | T+5 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路联通性测试-联通 | 测试讯飞呼叫中心与运营商线路音频流、通话质量 | T+9 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路联通性测试-电信 | 测试讯飞呼叫中心与运营商线路音频流、通话质量 | T+13 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路联通性测试-移动 | 测试讯飞呼叫中心与运营商线路音频流、通话质量 | T+17 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
| 机器人流程配置 | 导入业务测试流程 | 导入测试环境流程 | T+18 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 导入业务测试流程测试 | 导入测试环境流程测试 | T+18 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 业务配置 | 服务号码配置 | 配置新接入95号码的工作时间、提示音等 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 技能组配置 | 配置新接入95号码的服务技能组 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 座席配置 | 配置新接入95号码的服务座席、座席分配策略 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 电话接入测试 | 转人工测试 | 拨打新接入95号码进行业务流程测试 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始