## 已知工作
任务分类 | 任务明细 | 任务代办 | 当前负责人
重点局点（建信融通）- 需求开发 | 1. 对接融通内容系统进行人工外呼需求（预计本周21号进行上线） 2. 融通新需求，系统敏感信息脱敏（目前仅评估前期工作量，后续进度还在项目侧推进） | 1. 目前需求1已经在现场进行联调拉通 2. 需求2为新二期需求，由项目进行推进 | 阮书锦
重点局点（建信融通）- 需求开发 | 1. 新增95号码接入AICC | 1. 目前正在拉通联调中，目前由蔡齐勇进行支撑 | 蔡齐勇
重点局点（建信融通）- 架构 | 1. 每个季度高峰期驻场支撑安排（国庆、春节、季度末） 2. 每半年的灾备演练方案支撑、演练驻场支撑 3. 二期双中心双活方案支撑 | 1. 驻场要求一般由项目侧发起，产研侧进行评估是否需要进行驻场安排 2. 灾备演练在3月份需要进行一次承接完整一天业务的演练，目前在进行灾备环境满足度检查中 3. 二期双中心双活方案前期已提供，为新需求，目前由项目进行推进 | 陈亚男
历史局点 - 交付支撑 | https://docs.qq.com/sheet/DWnFWYW5ZdFRrY0VX?tab=9j79sg | 链接为所有AICC在途、历史的交付局点信息：包括分支代码、历史需求 | 阮书锦、汤楠楠、周壮