## ✅任务管理
任务大类 | 子任务 | 任务执行人 | 进展 | 开始日期 | 预计完成日期 | 备注 | 工作量 | 任务情况总结 | 重要紧急程度 | 父记录
计划输出 | 1.高优任务计划输出排期 2.输出产物：排期计划表.xls | ynchen | 进行中 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 里程碑节点 | 2.0 | 1. 高优任务计划输出排期由ynchen执行。 2. 2024/11/14开始，预计11/15完成。 3. 进展中且为里程碑节点。 | 高优先级
架构梳理 | 梳理服务机器人的所有涉及到的 1.按照自己到理解梳理服务机器人V1.0和V1.1的架构信息 2.中间件技术选型 3.存储选型。 包含上下游系统 输出产物： 1. 架构信息梳理图 2.中间件、技术选项清单 | ynchen | 待开始 | 2024-11-15 | 2024-11-19 |  | 3.0 | 1. 任务是梳理服务机器人架构，包括版本架构、中间件选型、存储选型。 2. 执行人是ynchen，2024/11/15开始，预计11/19完成。 3. 目前任务待开始，输出包括架构信息梳理图和选型清单。 | 高优先级
架构梳理 | 输出每个应用使用的数据库 1.根据应用进行现有数据库表分类 2.按照应用类别、更新频率分类相关数据库表 输出产物 1.应用数据库表分类清单 2.按照应用类别、更新频率分类清单 | ynchen | 待开始 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |  | 4.0 | 1. 任务为架构梳理，输出应用的数据库相关信息。 2. 执行人是ynchen，11月19日开始，22日预计完成。 3. 目前处于待开始状态。 | 高优先级
中间件研发方案验证 | [6 empty] | 0.0 | 1. 任务大类为中间件研发方案验证，无其他任务信息。 2. 没有任务执行人、进展、开始与预计完成日期、备注等相关信息。 3. 无法全面总结，信息严重缺失。 | 高优先级
业务应用改造 |  | ynchen | 待开始 |  |  | 需要1名研发，1名测试 | 0.0 | 1. 任务为业务应用改造，待开始。 2. 执行人是ynchen。 3. 需要1名研发和1名测试人员。 | 高优先级
技术方案调研 | 1.中间件同步备份方案设计 2.可行性验证 |  | 已停滞 |  |  |  | 0.0 | 1. 任务为技术方案调研，含中间件同步备份方案设计与可行性验证。 2. 任务执行人未提及，进展已停滞。 3. 开始日期与预计完成日期、备注均未给出。 | 低优先级
技术方案实现 | 自启动脚本编写 |  | 已停滞 |  |  |  | 0.0 | 1. 任务为技术方案中的自启动脚本编写。 2. 任务执行人未明确。 3. 任务已停滞，开始和预计完成日期均未给出，备注无内容。 | 低优先级
技术方案实现 | 1.冷热备份策略、方案设计2.脚本编写 |  | 已停滞 |  |  |  | 0.0 | 1. 任务为技术方案实现，含冷热备份策略等子任务。 2. 任务执行人未提及且进展已停滞。 3. 开始与预计完成日期、备注均未给出。 | 低优先级
技术方案实现 | 1.数据补偿方案设计2.插件编写 |  | 已停滞 |  |  |  | 0.0 | 1. 任务大类为技术方案实现，含数据补偿方案设计和插件编写子任务。 2. 任务执行人未提及，进展已停滞。 3. 开始与预计完成日期、备注均未提供。 | 低优先级
测试方案 | 演练测试方案编写 |  | 已停滞 |  |  |  | 0.0 | 1. 任务为演练测试方案编写，属于测试方案大类。 2. 任务执行人未明确，进展已停滞。 3. 开始日期与预计完成日期均未给出，备注无内容。 | 低优先级
测试验证 | 1.中心切换验证 2.RTO\RPO验证 |  | 已停滞 |  |  |  | 0.0 | 1. 任务大类为测试验证，含中心切换与RTO\RPO验证两个子任务。 2. 任务执行人未提及，进展已停滞。 3. 开始日期和预计完成日期以及备注均无内容。 | 低优先级
数据库分类、分库改造 | [6 empty] | 0.0 | 1. 任务大类为数据库分类、分库改造，子任务未知。 2. 任务执行人、进展、开始与预计完成日期均无信息。 3. 备注无内容。 | 高优先级 | 业务应用改造
功能1轮优化 | 按照应用级别划分2个schema，进行数据库拆分合并 1.机器人组件、知识库组件 2.效果运营组件 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 里程碑节点 | 5.0 | 1. 功能1轮优化任务，无任务执行人与子任务信息。 2. 2024/12/02开始，2024/12/07预计完成。 3. 为里程碑节点，无进展相关具体内容。 | 高优先级 | 数据库分类、分库改造
功能1轮测试 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-14 |  | 5.0 | 1. 任务大类为功能1轮测试。 2. 开始于2024/12/09，预计2024/12/14完成。 3. 未提及任务执行人、进展和备注等具体信息。 | 高优先级 | 数据库分类、分库改造
功能1轮优化 | 统一使用mybatis-plus自带的id生成器，替换部分通过hutool生成id的代码 1.数据库实体统一使用mybatis-plus自带注解：IdType.ASSIGN_ID生成id 2.需要手动生成id时，使用mybatis-plus自带工具：IdWorker.getId 生成id |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 里程碑节点 | 5.0 | 1. 任务为功能1轮优化。 2. 2024/12/02开始，预计2024/12/07完成，有里程碑节点。 3. 任务执行人与进展情况未明确。 | 高优先级 | 全局ID生成器改造
功能1轮测试 |  |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-14 |  | 5.0 | 1. 任务大类为功能1轮测试。 2. 2024/12/09开始，预计12/14完成。 3. 未提及任务执行人、进展和备注内容。 | 高优先级 | 全局ID生成器改造
全局ID生成器改造 |  | ynchen | 待开始 |  |  | 需要1名研发，1名测试 | 0.0 | 1. 任务为全局ID生成器改造。 2. 执行人是ynchen，进展待开始。 3. 需1名研发和1名测试人员。 | 高优先级 | 业务应用改造
架构评审 | 整体优化思路评审，产物：评审报告，研发测试计划 |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 里程碑节点 | 3.0 | 1. 任务为架构评审中的整体优化思路评审。 2. 2024/11/20开始，预计22日完成，含评审报告和研发测试计划产出。 3. 是里程碑节点，未提及任务执行人与进展。 | 高优先级 | 架构梳理
Mysql方案验证 | mysql异地多活方案验证(Orchestrator+ProxySQL+Consul) | ynchen |  | 2024-11-25 | 2024-11-30 |  | 5.0 | 1. 任务大类为Mysql方案验证，执行人是ynchen。 2. 2024/11/25开始，2024/11/30预计完成。 3. 目前进展情况未知，无备注信息。 | 高优先级 | 中间件研发方案验证
Es方案验证 | 仲裁节点+双节点集群（2个应用节点，1个仲裁节点）方案验证 | ynchen |  | 2024-12-03 | 2024-12-07 |  | 4.0 | 1. 任务大类为Es方案验证。 2. 2024/12/03开始，ynchen执行，预计12/07完成。 3. 无进展及备注信息显示。 | 高优先级 | 中间件研发方案验证
Minio方案验证 | 多节点多驱动器部署+站点复制，方案验证 | ynchen |  | 2024-12-10 | 2024-12-14 |  | 4.0 | 1. 任务大类为Minio方案验证，执行人是ynchen。 2. 2024/12/10开始，预计2024/12/14完成。 3. 无进展和备注信息。 | 高优先级 | 中间件研发方案验证
Mongo方案验证 | 仲裁节点+双节点集群（2个应用节点，1个仲裁节点）PSS架构验证 | ynchen |  | 2024-12-17 | 2024-12-21 |  | 4.0 | 1. 任务大类为Mongo方案验证，任务执行人是ynchen。 2. 2024/12/17开始，预计2024/12/21完成。 3. 无进展信息与备注内容。 | 高优先级 | 中间件研发方案验证