## 总计
大类 | 工作量（人月） | 成本（万） | 工作量（人月） | 成本（万）
中间件改造
中间件数据补偿
中间件数据迁移（mysql、es等）（备到主）
中间件适配（CK+OBS）
灾备演练方案
灾备演练工作量
研发定制工作量
交付部署 |  |  | 12 | 27.6
运营 |  |  | 6 | 17
项目管理 |  |  | 6 | 20
差旅 |  | 50 |  | 30

## 双中心双活建设计划-初步排期 (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活方案 | 1、完成整体建设计划明确、内部评审 | 2024-05-27 |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案可行性、方案评审 | 1、完成详细方案设计、评审、 2、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 3、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 40 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 |  |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 2、方案评审 |  |  | 20 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 2、方案评审 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 1、方案验证 |  |  | 20 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 1、方案验证 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始 | 补充到1.5人月
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造、验证 |  |  | 30 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  | 30 |  | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 |  |  |  | 30 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案 |  |  | 60 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 根据实际情况、迁移应用服务、中间件 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 根据实际情况、调整应用服务、中间件部署情况 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 根据双中心情况，试运行单中心 双中心 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 双中心双活建设计划-初步排期-细排 (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 1、完成整体建设计划编写、相关资源协调 | 2024-07-27 |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 2、完成建设计划内部评审、优化调整 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 1、完成详细方案设计 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 2、完成详细方案应用可行性验证 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 3、完成详细方案中间件可行性验证 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案评审 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案修改 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞
讯飞方案设计 | 方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 | 5、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 6、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 60 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 | 1、梳理双中心网络关系 |  |  | 5 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 2、涉及产品改造方案方案评审 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 2、方案评审 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  | 30 | 待协调5 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 2、中间件双中心改造 |  |  | 25 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 3、中间件双中心测试 |  |  | 25 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4、中间件双中心性能 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移中间件 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移应用服务 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整应用服务部署 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整中间件部署 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 朱靖 | 讯飞 | 未开始
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 双中心双活建设计划-初步排期-3个月
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 1、完成整体建设计划编写、相关资源协调 | 2024-08-10 |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 2、完成建设计划内部评审、优化调整 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 1、完成详细方案设计 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 2、完成详细方案应用可行性验证 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 3、完成详细方案中间件可行性验证 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案评审 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案修改 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞
讯飞方案设计 | 方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 | 5、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 6、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 30 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 | 1、梳理双中心网络关系 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 2、涉及产品改造方案方案评审 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 2、方案评审 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 2、应用功能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 3、应用性能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 2、中间件双中心改造 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 3、中间件双中心测试 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4、中间件双中心性能 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移中间件 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移应用服务 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整应用服务部署 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整中间件部署 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 双中心双活建设计划-初步排期-3个月-备份 (hidden)
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量预估 | 负责人 | 负责方 | 状态
天翼云迁移 | 资源评估 | 新增线路接入北京机房梳理北京 5 现有资源，根据业务情况进行资源分 组，明确哪些资源迁移至华北 AZ1，哪些迁移至 华北 AZ |  |  | T | 5 |  | 天翼云 | 进行中
天翼云迁移 | 环境搭建 | 开通北京 5 至华北的临时专线，在华北开通迁移所 需的全部资源 |  |  |  | 5 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 数据迁移 | 通过迁移工具对云主机、弹性文件、对象存储、 RDS 数据库进行数据迁 |  |  |  | 20 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 割接准备 | 制定割接计划、完成备线割接、明确各环节操作及 保障人员 |  |  |  | 3 |  | 天翼云
天翼云迁移 | 业务割接 | 按割接方案进行业务割接并验证，迁移完成 |  |  |  | 1 |  | 天翼云
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 1、完成整体建设计划编写、相关资源协调 | 2024-09-02 |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案整理 | 整体双中心双活计划 | 2、完成建设计划内部评审、优化调整 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 1、完成详细方案设计 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 2、完成详细方案应用可行性验证 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 3、完成详细方案中间件可行性验证 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案评审 |  |  | 5 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案评估 | 详细方案 | 4、完成详细方案修改 |  |  | 10 | 陈亚男 | 讯飞
讯飞方案设计 | 方案执行 | 详细方案方案执行跟踪 | 5、完成融通侧双中心服务器资源协调与建设计划同步 6、跟踪整体建设方案、进度 |  |  | 30 | 陈亚男 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 资源评估 | 根据天翼云规划的机器进行应用服务规划 | 1、将单中心、双集群梳理为双中心双集群 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 网络关系梳理 | 根据天翼云迁移后机器网络，进行网络关系梳理 | 1、梳理双中心网络关系 |  |  | 5 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 1、涉及产品改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 产品改造详细计划输出 | 2、涉及产品改造方案方案评审 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 产品方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 1、涉及中间件改造方案输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 计划输出 | 中间件详细计划输出 | 2、方案评审 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案验证 | 3、方案验证 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞方案设计 | 方案验证 | 中间件方案调整 | 4、方案调整 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | AICC座席工作台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 语音系统改造 | 软交换平台 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 在线系统改造 | IM文字客服 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调3 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 1、应用改造 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 2、应用功能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 融智知识库 | 3、应用性能测试 |  |  |  | 待协调4 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | AI+管理平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能外呼 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 智能化服务改造 | 智能助手 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 人工质检 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | 监控平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 数据服务改造 | 数据运营/能力平台 |  |  |  |  | 待协调5 | 讯飞 | 未开始 | 优先级降低
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 周边服务改造 | UAP | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 1、应用改造 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 2、应用功能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 存储系统改造 | Storage\S3协议对接等 | 3、应用性能测试 |  |  | 10 | 待协调4 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 1、中间件双中心方案计划输出 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 2、中间件双中心改造 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 3、中间件双中心测试 |  |  | 20 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务改造 | 中间件同步工具研发 | 天翼云无法上云中间件改造 | 4、中间件双中心性能 |  |  | 10 | 待协调2 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移中间件 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务迁移 | 服务迁移 | 迁移应用服务 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整应用服务部署 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务部署 | 双中心部署 | 调整中间件部署 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
讯飞服务验证 | 双中心 | 验证双中心功能 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始
试运行 | 双中心双活试运行 | 双中心切换试运行 |  |  |  | 10 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
试运行 | 双中心双活正式运行 | 正式运行后运维 |  |  |  | 20 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
回退 | 回退 | 双中心运行失败，整体回退 |  |  |  | 20 | 待协调运维1 | 讯飞 | 未开始 | 可调整删减
Formulas:
完成时间 = WORKDAY.INTL([开始时间],[工作量预估])

## 灾备更新建设计划
大类 | 小类 | 功能调整点 | 工作量
运营商中继申请及就绪 | 中继申请 | 联通线路申请资质准备及线路需求确认 | /
移动线路申请资质准备及线路需求确认
|  | 联通线路申请方案确认 | /
移动线路申请方案确认
| 中继到位并就绪 | 联通线路申请到位并就绪 | /
移动线路申请到位并就绪
灾备环境部署功能验证 | 灾备环境部署 | 1. UAP 2. aicc坐席工作台 3. 呼叫平台 4. 导航识别引擎 5. 合成引擎 6. 言之和语义引擎 7. 中间件 9. IM | /
|  | 部署架构梳理、服务器资源评估，服务器资源申请 | 5
|  | 1. 数据能力平台部署 2. 言之和语义引擎扩容 3. 报表服务部署 4. aicc+呼叫中心集群部署 | 10
| 功能验证 | 语音平台基本功能验证 | 2
|  | 语音平台业务功能验证 | 4
网络建设和验证 | 网络建设验证 | 天翼云到厦门机房网络打通、验证 | /
|  | 大成机房到厦门机房网络打通、验证 | /
|  | 兴融机房到厦门机房网络打通、验证 | /
|  | 北京职场到厦门机房网络打通、验证 | /
|  | 天津职场到厦门机房网络打通、验证 | /
|  | 长沙职场到厦门机房网络打通、验证 | /
| DNS验证 | DNS手动切换验证 | /
|  | DNS自动切换验证 | 2
数据灾备方案验证 | mysql数据库灾备 | mysql数据库主从部署和同步测试验证 | 2
|  | mysql数据库增量全量恢复验证 | 2
|  | 数据迁移、部署、数据恢复运维方案编写 | 3
|  | 完成数据库同步异常代码收集整理，梳理报警策略,状态获取方式 | 1
|  | 编写监控脚本，完成数据库同步状态收集和解析编写、报警策略分析逻辑。 | 2
|  | 完成异常报警上报对接(发邮件或上报监控平台) | 1
|  | 监控脚本测试 | 1
| ES灾备方案 | nginx镜像双写环境部署和测试验证 | 2
|  | ES镜像快照远程备份、数据恢复脚本编写，测试 | 3
|  | ES镜像快照远程备份测试验证 | 2
|  | ES镜像快照数据恢复测试验证 | 2
|  | 部署、数据迁移、数据恢复运维方案编写 | 3
| minio灾备方案 | 主从同步环境部署、自动化脚本编写 | 2
|  | minio实时主从同步测试验证 | 1
|  | minio主中心数据恢复验证 | 1
|  | 数据迁移、部署、数据恢复运维方案编写 | 3
|  | 状态同步监控脚本编写和测试 | 3
| Doris灾备方案 | 远程文件服务部署、手动备份和恢复验证 | 2
|  | Doris远程备份脚本、数据恢复脚本编写 | 2
|  | Doris数据远程备份测试验证 | 1
|  | Doris备份数据恢复测试验证 | 1
|  | 灾备部署方案、数据迁移、数据恢复运维方案编写 | 3
中继联调 | 语音网关部署 | 1、设备上架 2、IP地址分配并配置 3、网络策略调整，与运营商（联通这、移动网络互通） | 2
| 移动中继联调 | 移动运营商线路联调 | 5
移动线路与CC联调
| 联通中继联调 | 联通运营商线路联调 | 5
联通线路与CC联调
部署实施 | 组件升级 | 灾备中心所有组件升级与主中心一致 | 1
| 数据迁移 | mysql数据迁移到灾备中心，包括： 1. 业务数据 2. 配置数据 3. 导航流程数据 | 2
|  | minio对象数据迁移到灾备中心 | 2
|  | elasticsearch数据迁移到灾备中心 | 2
|  | doris数据迁移到灾备中心 | 2
| 灾备方案部署 | mysql主从复制配置部署 | 2
|  | ES nginx镜像双写部署，应用配置修改 | 2
|  | minio主从复制配置部署 | 2
|  | 厦门灾备中心搭建HDFS文件服务 | 2
|  | doris部署自动备份脚本 | 2
灾备演练 | 演练方案输出 | 讯飞根据灾备中心需求输出灾备演练方案 | 5
| 演练方案评审 | 灾备演练方案评审及修订 | 3
| 演练 | 灾备切换演练 | 9
主中心回切演练

## 95号码建设计划
大类 | 小类 | 功能调整点 | 详细内容 | 完成时间 | 负责方 | 状态
线路 | 线路接入 | 新增线路接入北京机房 | 新申请的电信、联通、移动线路接入融通机房 | T | 融通运维 | 🧑🏻‍💻 进行中
测试环境 | 机器人流程配置 | 新增业务测试流程 | 按照平均8个业务流程，1个工作日计算 | T+1 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 新增业务测试流程测试 | 按照平均8个业务流程，1个工作日计算 | T+1 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 业务配置 | 服务号码配置 | 配置新接入95号码的工作时间、提示音等 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 技能组配置 | 配置新接入95号码的服务技能组 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 座席配置 | 配置新接入95号码的服务座席、座席分配策略 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 电话接入测试 | 转人工测试 | 拨打新接入95号码进行业务流程测试 | T+2 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
生产环境 | 线路联调 | 拨号计划调整 |  | T+5 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路规则编写 |  | T+5 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路联通性测试-联通 | 测试讯飞呼叫中心与运营商线路音频流、通话质量 | T+9 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路联通性测试-电信 | 测试讯飞呼叫中心与运营商线路音频流、通话质量 | T+13 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
|  | 线路联通性测试-移动 | 测试讯飞呼叫中心与运营商线路音频流、通话质量 | T+17 | 讯飞运维 | 🔜 未开始
| 机器人流程配置 | 导入业务测试流程 | 导入测试环境流程 | T+18 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 导入业务测试流程测试 | 导入测试环境流程测试 | T+18 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 业务配置 | 服务号码配置 | 配置新接入95号码的工作时间、提示音等 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 技能组配置 | 配置新接入95号码的服务技能组 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
|  | 座席配置 | 配置新接入95号码的服务座席、座席分配策略 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始
| 电话接入测试 | 转人工测试 | 拨打新接入95号码进行业务流程测试 | T+20 | 讯飞运营 | 🔜 未开始